## ROADMAP NPSL
ROADMAP Migration Plateforme NPSL de la Version V1 vers V5
| SEMAINE 5 (07/02 => 11/02) | SEMAINE 6 (14/02 => 18/02) | SEMAINE 7 (21/02 => 25/02) | SEMAINE 8 (27/02 => 04/03) | SEMAINE 9 (07/03 => 11/03) | SEMAINE 10 (14/03 => 18/03) | SEMAINE 11 (21/03 => 25/03) | SEMAINE 12 (28/03 => 01/04)
DEV | Gestion compte exploitation Transactions Commande des cartes Gestion Carte Perso carte Remplacement Carte Renouvellement Carte Moulinette Carte Moulinette transaction |  | Réconciliation Fusion Coture Carte Cloture point de vente(Station) |  | Commande Rechargement CF Alimentation Compte Exploitation Transfert Solde Reglement commande Mouvements Cloture Compte Cloture point de vente Help Desk
Preprod | Gestion client Compte financier |  | Gestion compte exploitation Transactions Commande des cartes Gestion Carte Perso carte Remplacement Carte Renouvellement Carte Moulinette Carte Moulinette transaction |  | Réconciliation Fusion Coture Carte Cloture point de vente(Station) |  | Commande Rechargement CF Alimentation Compte Exploitation Transfert Solde Reglement commande Mouvements Cloture Compte Cloture point de vente Help Desk
Livraison PreProd Client |  |  |  | Gestion client Compte financier Gestion compte exploitation Transactions Commande des cartes Gestion Carte Perso carte Remplacement Carte Renouvellement Carte Moulinette Carte Moulinette transaction |  | Réconciliation Fusion Coture Carte Cloture point de vente(Station) |  | Commande Rechargement CF Alimentation Compte Exploitation Transfert Solde Reglement commande Mouvements Cloture Compte Cloture point de vente Help Desk